## ①使用说明
除湿机生产进度小程序标准导入模板 v4
用途 | 用于小程序批量导入项目、单台设备、工序计划、实际完成日、责任人。
标准导入Sheet | ③单台设备进度
解析原则 | 统一标准模板 + 按表头名称识别 + 字段映射可配置，不按固定列号。
一行含义 | 一行代表一个项目中的一台设备。
必填字段 | 唯一台号、项目号、台号、项目名称。
设备基础信息 | 型号、机内位号/区域只是设备基础信息，不作为参数库参数。
当前工序口径 | 项目设计 / 结构设计 / 电气设计 / 采购物料 / 电箱组装 / 电气盘安装 / 结构总装 / 电气总装 / 调试 / 发货
项目完成规则 | 所有启用设备的“发货”工序均为“已完成”时，项目自动更新为“已完成”。
注意 | 不要合并数据行；不要删除第1-2行表头；如新增工序，请同步维护字段映射配置。
参数库 | 参数标准表另行维护；本模板不导入参数库。
QB | QB 当前由钉钉建单/关单，小程序只读同步。

## ③单台设备进度
基础信息（管理员录入；项目名称自动） | [8 empty] | 进度看板（公式自动） |  |  |  |  | 各阶段 · 计划完成日（派单设节点） | [9 empty] | 各阶段 · 实际完成日（员工汇报） | [9 empty] | 各阶段 · 责任人（按部门派单/个人协同） | [9 empty] | 备注
唯一台号 | 项目号 | 台号 | 项目名称 | 型号 | 机内位号/区域 | 要求交货期 | 计划交货期 | 实际发货日期 | 当前所在阶段/部门 | 当前负责人 | 进度% | 是否逾期 | 距交货(天) | 1.项目设计 | 2.结构设计 | 3.电气设计 | 4.采购物料 | 5.电箱组装 | 6.电气盘安装 | 7.结构总装 | 8.电气总装 | 9.调试 | 10.发货 | 1.项目设计 | 2.结构设计 | 3.电气设计 | 4.采购物料 | 5.电箱组装 | 6.电气盘安装 | 7.结构总装 | 8.电气总装 | 9.调试 | 10.发货 | 1.项目设计 | 2.结构设计 | 3.电气设计 | 4.采购物料 | 5.电箱组装 | 6.电气盘安装 | 7.结构总装 | 8.电气总装 | 9.调试 | 10.发货 | 备注
C26-0422-01 | C26-0422 | 01 | 中创新航藤洲 | SJD125-38000Z-H1 | DHU-01 注液区 | 2026-07-10 | 2026-07-10 |  | 电气设计 | 秦朗 | 30% | 否 | 12 | 2026-06-18 | 2026-06-26 | 2026-06-28 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 2026-07-05 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2026-06-18 | [9 empty] | 张绍方 | 陈七 | 秦朗 | 李洋 | 电工房 | 电工房 | 结构班组 | 电气班组 | 品质部 | 生产部 | 示例行，可删除后填写真实数据

## 字段映射配置
表头分组 | Excel表头 | 系统字段/处理方式 | 是否必填 | 备注
基础信息/进度看板 | 唯一台号 | 按 import-service 字段映射识别 | 是 | 按表头名称识别，不按列号
基础信息/进度看板 | 项目号 | 按 import-service 字段映射识别 | 是 | 按表头名称识别，不按列号
基础信息/进度看板 | 台号 | 按 import-service 字段映射识别 | 是 | 按表头名称识别，不按列号
基础信息/进度看板 | 项目名称 | 按 import-service 字段映射识别 | 是 | 按表头名称识别，不按列号
基础信息/进度看板 | 型号 | 按 import-service 字段映射识别 | 否 | 按表头名称识别，不按列号
基础信息/进度看板 | 机内位号/区域 | 按 import-service 字段映射识别 | 否 | 按表头名称识别，不按列号
基础信息/进度看板 | 要求交货期 | 按 import-service 字段映射识别 | 否 | 按表头名称识别，不按列号
基础信息/进度看板 | 计划交货期 | 按 import-service 字段映射识别 | 否 | 按表头名称识别，不按列号
基础信息/进度看板 | 实际发货日期 | 按 import-service 字段映射识别 | 否 | 按表头名称识别，不按列号
基础信息/进度看板 | 当前所在阶段/部门 | 按 import-service 字段映射识别 | 否 | 按表头名称识别，不按列号
基础信息/进度看板 | 当前负责人 | 按 import-service 字段映射识别 | 否 | 按表头名称识别，不按列号
基础信息/进度看板 | 进度% | 按 import-service 字段映射识别 | 否 | 按表头名称识别，不按列号
基础信息/进度看板 | 是否逾期 | 按 import-service 字段映射识别 | 否 | 按表头名称识别，不按列号
基础信息/进度看板 | 距交货(天) | 按 import-service 字段映射识别 | 否 | 按表头名称识别，不按列号
各阶段 · 计划完成日 | 1.项目设计 | processTask.plannedDueDate | 否 | 按阶段名生成工序任务
各阶段 · 计划完成日 | 2.结构设计 | processTask.plannedDueDate | 否 | 按阶段名生成工序任务
各阶段 · 计划完成日 | 3.电气设计 | processTask.plannedDueDate | 否 | 按阶段名生成工序任务
各阶段 · 计划完成日 | 4.采购物料 | processTask.plannedDueDate | 否 | 按阶段名生成工序任务
各阶段 · 计划完成日 | 5.电箱组装 | processTask.plannedDueDate | 否 | 按阶段名生成工序任务
各阶段 · 计划完成日 | 6.电气盘安装 | processTask.plannedDueDate | 否 | 按阶段名生成工序任务
各阶段 · 计划完成日 | 7.结构总装 | processTask.plannedDueDate | 否 | 按阶段名生成工序任务
各阶段 · 计划完成日 | 8.电气总装 | processTask.plannedDueDate | 否 | 按阶段名生成工序任务
各阶段 · 计划完成日 | 9.调试 | processTask.plannedDueDate | 否 | 按阶段名生成工序任务
各阶段 · 计划完成日 | 10.发货 | processTask.plannedDueDate | 否 | 按阶段名生成工序任务
各阶段 · 实际完成日 | 1.项目设计 | processTask.actualFinishDate | 否 | 员工汇报后回填；发货全完成后项目自动已完成
各阶段 · 实际完成日 | 2.结构设计 | processTask.actualFinishDate | 否 | 员工汇报后回填；发货全完成后项目自动已完成
各阶段 · 实际完成日 | 3.电气设计 | processTask.actualFinishDate | 否 | 员工汇报后回填；发货全完成后项目自动已完成
各阶段 · 实际完成日 | 4.采购物料 | processTask.actualFinishDate | 否 | 员工汇报后回填；发货全完成后项目自动已完成
各阶段 · 实际完成日 | 5.电箱组装 | processTask.actualFinishDate | 否 | 员工汇报后回填；发货全完成后项目自动已完成
各阶段 · 实际完成日 | 6.电气盘安装 | processTask.actualFinishDate | 否 | 员工汇报后回填；发货全完成后项目自动已完成
各阶段 · 实际完成日 | 7.结构总装 | processTask.actualFinishDate | 否 | 员工汇报后回填；发货全完成后项目自动已完成
各阶段 · 实际完成日 | 8.电气总装 | processTask.actualFinishDate | 否 | 员工汇报后回填；发货全完成后项目自动已完成
各阶段 · 实际完成日 | 9.调试 | processTask.actualFinishDate | 否 | 员工汇报后回填；发货全完成后项目自动已完成
各阶段 · 实际完成日 | 10.发货 | processTask.actualFinishDate | 否 | 员工汇报后回填；发货全完成后项目自动已完成
各阶段 · 责任人 | 1.项目设计 | processTask.assigneeName | 否 | 用于部门/个人协同
各阶段 · 责任人 | 2.结构设计 | processTask.assigneeName | 否 | 用于部门/个人协同
各阶段 · 责任人 | 3.电气设计 | processTask.assigneeName | 否 | 用于部门/个人协同
各阶段 · 责任人 | 4.采购物料 | processTask.assigneeName | 否 | 用于部门/个人协同
各阶段 · 责任人 | 5.电箱组装 | processTask.assigneeName | 否 | 用于部门/个人协同
各阶段 · 责任人 | 6.电气盘安装 | processTask.assigneeName | 否 | 用于部门/个人协同
各阶段 · 责任人 | 7.结构总装 | processTask.assigneeName | 否 | 用于部门/个人协同
各阶段 · 责任人 | 8.电气总装 | processTask.assigneeName | 否 | 用于部门/个人协同
各阶段 · 责任人 | 9.调试 | processTask.assigneeName | 否 | 用于部门/个人协同
各阶段 · 责任人 | 10.发货 | processTask.assigneeName | 否 | 用于部门/个人协同
备注 | 备注 | device.remark | 否 | 设备备注

## 下拉字典
工序 | 负责部门 | 状态
项目设计 | 项目部 | 未开始
结构设计 | 电气设计部 | 进行中
电气设计 | 结构设计部 | 已完成
采购物料 | 电工房 | 有风险
电箱组装 | 结构班组 | 暂停
电气盘安装 | 电气班组
结构总装 | 采购部
电气总装 | 仓库部
调试 | 品质部
发货 | 生产部